Uitvoering van de Nulmeting

Fase 1

De evaluatie wordt uitgevoerd onder 130 lectoraten. Deze zijn geselecteerd op grond van de volgende criteria: zij worden bekostigd door de SKO en zijn niet eerder geëvalueerd door de commissie Karssen (2004 of 2005).

- Aan de hand van door SKO vastgestelde criteria bepaalt de hogeschool de respondenten, zowel intern als extern, die gevraagd worden om deel te nemen aan de meting.

- Een door de hogeschool ingestelde interne projectcoördinator (IPC) is aanspreekpunt voor respondenten en onderzoekers.

- De afname van de vragenlijsten is een specifiek traject dat per hogeschool door de onderzoekers en contactpersonen van de hogeschool wordt bewaakt.

- De uitkomsten van de evaluatie wordt teruggegeven aan de hogeschool (in PDF via internet verstuurd) en ter beschikking gesteld aan de SKO. De gezamenlijke uitkomsten vormen input voor de eindrapportage.

- Alle uitkomsten van lectoraten worden bijeengebracht in een database.

Resultaten Fase 1:

130 Lectoraten geëvalueerd;

Alle gegevens bijeengebracht in een database;

Alle lectoraten krijgen beschikking over de eigen resultaten;

Algemene gegevens en specifieke gegevens over alle lectoraten zijn bekend en beschreven; deze gegevens zijn voor het bestuur van de SKO en vertrouwelijk van karakter.

# Doorlooptijd van deze uitvoeringsfase is twee maanden, met een start eind augustus en doorlopend tot eind oktober 2005.

Fase 2: Reflectie en verdieping op de gevonden resultaten uit de enquête

Stap 1. Deskundigen reageren op de eerste analyse

Na de eerste analyse van de resultaten volgt een tussenstap met reflectie op de inhoud van de analyse door verschillende deskundigen tijdens bijeenkomsten in de maand november.

Deze deskundigen worden gevraagd te reageren op o.a.:

- de inhoud van het lectoraat in vergelijkbare branches (voor zover veralgemenisering mogelijk is);

- de positie van het lectoraat (en groepen lectoraten) voor wat betreft de te evalueren doelstellingen;

- de bevindingen bezien vanuit de positie van de lectoren;

- de bevindingen bezien vanuit de positie van de reflectant en de instelling die hij/zij vertegenwoordigt;

- de algemene conclusies.

Deze deskundigen vragen we in gesprekken om het bestaande materiaal te voorzien van kanttekeningen en aanvullingen. De samenvatting van deze gesprekken vormt input voor de rondetafelgesprekken met de lectoren, die tijdens een seminar op 16 december 2005 zullen worden gehouden, en het SKO-rapport.

Deelnemers:

- Deskundigen (maatschappelijk relevante instellingen en personen met bewezen reputatie op een relevant thema).

- Gespreksleider en verslaglegger (ter zake deskundige beleidsmedewerker HBO-raad).

Stap 2. Lectoren reageren op data, de analyses en de reflectie van deskundigen

Aansluitend aan de interviews met deskundigen wordt het materiaal inclusief de reflectie van de deskundigen voorgelegd aan de lectoraten i.c. de lectoren. Daartoe wordt een seminar georganiseerd op 16 december 2005, waarbij alle lectoren die deelgenomen hebben aan de evaluatie kunnen reageren op de informatie.

Op deze congresdag nodigen we de lectoren uit om in een ‘rondetafel’ gesprek deel te nemen aan de discussie over de uitkomsten. De opzet van de gesprekken zal thematisch zijn en de eerder genoemde deskundigen zullen gevraagd worden om als co-referent op te treden. U wordt nader geïnformeerd over dit seminar.

Ook van deze rondetafel-bijeenkomsten zullen verslagen volgen. Deze verslagen vormen, net als de uitkomsten van de reflectie door deskundigen, een onderdeel van het rapport aan het bestuur van de SKO.

Deelnemers:

- Alle geëvalueerde lectoraten en deskundigen.

- Verslaglegging: beleidsmedewerkers van de HBO-raad (sector- en themadeskundigen).

Resultaten fase 2

De rapportage van de SKO krijgt daarmee een voorlopige ‘inhoudsopgave’:

- De stand van zaken omtrent lectoraten.

- De doelstellingen geëvalueerd.

- De thema’s waarmee de lectoraten/lectoren te maken hebben.

- De reacties van de deskundigen uit het veld.

- De rondetafelgesprekken over de inhoud van het voorliggende.

# Overdracht van de rapportages aan SKO

Op te leveren rapportages:

- Rapportage voor de afzonderlijke lectoraten met een terugmelding van de gegevens en advisering ten aanzien van het te voeren beleid. Dit is een vertrouwelijk rapport, net als de rapportages van de commissie Karssen.

- Rapportage waarin de gegevens en de analyses op brancheniveau verzameld zijn, eveneens voorzien van advisering ten aanzien van beleid op brancheniveau. Desgewenst met nadere analyse op sectorniveau. Dit is een rapport dat opgeleverd wordt aan het SKO-bestuur.

- De rapportage benoemt:

  - Per indicator de huidige situatie en, zo het materiaal het toelaat, de streefwaarden in 2008

  - In algemene termen maatregelen die de invoering van het Lectoraat en Kenniskringen (met kenniscirculatie en kennisontwikkeling) kunnen bevorderen.

  - Aanbevelingen voor betrokken externe partijen.

# Borging ten behoeve van evaluatie in 2008:

- Oplevering database en archief aan de SKO.

- Evaluatie met direct betrokkenen waaronder de begeleidingscommissie.

Eindrapportage

De eindrapportage wordt eind 2005 opgeleverd aan het SKO-bestuur.